## 🏠 Accueil
🔬 SYR 2026 — CADRE DE RECHERCHE
Insécurité alimentaire et vulnérabilité socio-économique au Sénégal : une approche multidimensionnelle
EHCVM 2021 · ENSAE Dakar · BSA · CREG
SOMMAIRE DU CLASSEUR
N° | Feuille | Description | Statut
1 | 🏠 Accueil | Page d'accueil et sommaire du classeur | À utiliser
2 | 📋 Sections EHCVM | Sections retenues de l'EHCVM 2021 + justification | À utiliser
3 | 📊 Dimensions & Variables | Cadre multidimensionnel : dimensions, indicateurs, variables | À utiliser
4 | 🔬 Méthodologie | Approches analytiques retenues et justification | À utiliser
5 | 📚 Documentation | Bibliographie, liens, ressources méthodologiques | À utiliser
6 | 📅 Planning | Calendrier et jalons du projet | À utiliser
7 | 👥 Équipe | Membres, rôles et contacts | À utiliser
8 | 📝 Journal de bord | Suivi des avancées (à remplir par l'équipe) | À utiliser
9 | ✅ Checklist livrables | Suivi des livrables attendus | À utiliser
10 | 🗃️ Données & Variables | Variables EHCVM à extraire + dictionnaire | À utiliser
11 | 📈 Résultats | Tableau de bord des résultats (à remplir) | À utiliser

## 📋 Sections EHCVM
SECTIONS DE L'EHCVM 2021 RETENUES POUR L'ÉTUDE
Section | Titre | Contenu principal | Pertinence pour l'étude | Dimension couverte | Priorité | Variables clés
Sec. 7A-7B | Consommation alimentaire des 7 derniers jours | Repas extérieurs + consommation à domicile par produit (quantité, valeur, source) | CŒUR DE L'ÉTUDE — mesure directe de la consommation alimentaire, permet de calculer le Score de Consommation Alimentaire (SCA), les apports caloriques et la diversité alimentaire | Sécurité alimentaire | ESSENTIELLE | hh_s07bq01 (produit), hh_s07bq02 (quantité consommée), hh_s07bq03 (valeur), hh_s07bq04 (source)
Sec. 8 | Sécurité alimentaire — FIES | Échelle d'expérience d'insécurité alimentaire (8 questions FIES de la FAO) | CŒUR DE L'ÉTUDE — mesure de la sécurité alimentaire perçue (accès, disponibilité), permet de construire l'indicateur FIES et de classer les ménages par niveau d'insécurité | Sécurité alimentaire | ESSENTIELLE | hh_s08q01 à hh_s08q08 (réponses FIES), hh_s08q09 (période)
Sec. 1 (A-C) | Identification & renseignements de contrôle | Région, département, milieu (urbain/rural), strate, pondérations | Variables de stratification indispensables pour toute analyse désagrégée (rural/urbain, région) et pour les estimations représentatives | Contextuelle | ESSENTIELLE | hh_s01q01 (région), hh_s01q04 (milieu), hh_weight, grappe
Sec. 2 | Caractéristiques sociodémographiques | Âge, sexe, lien de parenté, taille du ménage, chef de ménage | Permet de construire les variables de vulnérabilité démographique : taille ménage, ratio dépendance, sexe du chef, présence enfants/personnes âgées | Vulnérabilité socio-démographique | ESSENTIELLE | hh_s02q05 (sexe), hh_s02q04 (âge), hh_s02q02 (lien de parenté), nombre de membres
Sec. 3 | Éducation (≥3 ans) | Niveau d'instruction, alphabétisation, fréquentation scolaire | Le capital humain du chef de ménage et des membres adultes est un déterminant majeur de la résilience alimentaire et des capacités d'adaptation | Capital humain | IMPORTANTE | hh_s03q01 (fréquentation), hh_s03q04 (niveau atteint), hh_s03q13 (alphabétisation)
Sec. 4 | Santé générale | Maladies chroniques, chocs de santé, dépenses de santé, assurance maladie | Les chocs de santé sont un vecteur majeur d'insécurité alimentaire (effet de substitution sur les dépenses). Lien santé-alimentation bidirectionnel | Chocs & vulnérabilité | IMPORTANTE | hh_s04q01 (maladie chronique), hh_s04q04 (dépenses de santé 30j), hh_s04q05 (assurance maladie)
Sec. 5 (A-C) | Emploi | Statut d'activité, secteur, type de contrat, revenus d'emploi | Le statut d'emploi du chef de ménage (salarié formel vs informel vs agriculteur) détermine la régularité et la stabilité des revenus, donc l'accès économique à la nourriture | Accès économique | IMPORTANTE | hh_s05q04 (statut emploi), hh_s05q10 (secteur), hh_s05q22 (salaire mensuel), hh_s05q30 (emploi secondaire)
Sec. 6 | Revenus hors emploi (12 mois) | Transferts, rentes, pensions, revenus locatifs, revenus agricoles | Complète le tableau des sources de revenus. Les transferts (notamment la diaspora) jouent un rôle crucial dans la sécurité alimentaire au Sénégal | Accès économique | IMPORTANTE | hh_s06q01 à hh_s06q10 (types de revenus), montants correspondants
Sec. 9 (A-F) | Dépenses non alimentaires | Dépenses sur 7j, 30j, 3 mois, 6 mois, 12 mois + fêtes | Permet de reconstituer les dépenses totales du ménage et le ratio alimentaire (part budget alimentaire). Proxy du revenu permanent. Nécessaire pour calculer le seuil de pauvreté | Pauvreté & accès économique | IMPORTANTE | hh_s09aq01 (dépenses 7j eau/électr.), hh_s09bq (30j), hh_s09cq (3mois), hh_s09dq (6mois), hh_s09fq (12mois)
Sec. 11 | Logement | Type de logement, matériaux, accès eau, assainissement, électricité | Les conditions de logement (eau potable, assainissement) sont directement liées à la sécurité alimentaire via la salubrité et le stockage des aliments. Proxy de richesse | Conditions de vie | IMPORTANTE | hh_s11q01 (statut occup.), hh_s11q04 (eau boisson), hh_s11q11 (toilettes), hh_s11q17 (énergie cuisson)
Sec. 12 | Actifs du ménage | Biens durables, cheptel, terres, épargne, actifs productifs | Le stock d'actifs est l'indicateur de richesse/résilience le plus robuste. Permet de construire un indice de richesse (PCA) et de mesurer les capacités de faire face aux chocs | Résilience & richesse | IMPORTANTE | hh_s12q01 à hh_s12q25 (liste d'actifs), quantités et valeurs
Sec. 13 | Transferts reçus | Transferts monétaires et en nature reçus (envois diaspora, aide famille) | Les transferts constituent un filet de sécurité informel majeur au Sénégal. Leur analyse permet de mesurer la résilience des ménages face à l'insécurité alimentaire | Résilience & revenus | COMPLÉMENTAIRE | hh_s13q01 (bénéficiaire transfert), hh_s13q03 (montant), hh_s13q04 (fréquence), hh_s13q06 (origine)
Sec. 14B | Chocs et stratégies de survie | Chocs subis (sécheresse, inondation, perte emploi…), stratégies d'adaptation | Permet d'analyser la vulnérabilité ex-post et les mécanismes d'adaptation des ménages face aux chocs (y compris réduction des repas = insécurité alimentaire) | Chocs & résilience | COMPLÉMENTAIRE | hh_s14bq01 (type de choc), hh_s14bq03 (impact), hh_s14bq05 (stratégie), hh_s14bq06 (sévérité)
Sec. 15 | Filets de sécurité | Participation aux programmes de protection sociale (cash transfer, vivres) | Permet d'analyser le rôle des politiques publiques (Bourse Famille, PAM…) dans la réduction de l'insécurité alimentaire et d'identifier les gaps de couverture | Politiques publiques | COMPLÉMENTAIRE | hh_s15q01 (programme reçu), hh_s15q02 (type aide), hh_s15q03 (montant/valeur)
Sec. 16 (A-D) | Agriculture | Parcelles, cultures, intrants, utilisation de la production | Pour les ménages agricoles (majoritaires en zone rurale) : auto-consommation, accès foncier, productivité agricole comme déterminants de la sécurité alimentaire | Production alimentaire | COMPLÉMENTAIRE (ruraux) | hh_s16aq01 (superficie), hh_s16cq01 (culture), hh_s16dq01 (utilisation production), rendements
Sec. 20A-C | Pauvreté subjective, gouvernance, insécurité | Auto-évaluation du niveau de vie, satisfaction, insécurité perçue | Dimension subjective de la pauvreté et de la vulnérabilité. La perception de l'insécurité (alimentaire et physique) complète les mesures objectives | Dimension subjective | COMPLÉMENTAIRE | hh_s20aq01 (perception niveau de vie), hh_s20aq03 (satisfaction alimentation), hh_s20cq01 (insécurité perçue)

## 📊 Dimensions & Variables
CADRE MULTIDIMENSIONNEL — DIMENSIONS, INDICATEURS & VARIABLES EHCVM
Dimension | Sous-dimension | Indicateur / Variable construite | Variable(s) EHCVM source | Type | Modalités / Calcul | Section | Rôle dans l'analyse
1 — SÉCURITÉ ALIMENTAIRE | Score de Consommation Alimentaire (SCA) | SCA — Food Consumption Score | hh_s07bq02 × fréquence | Continue | Σ(groupes alim × pondération FAO) → Faible(<28)/Limite(28-42)/Acceptable(>42) | Sec. 7B | Variable dépendante principale
1 — SÉCURITÉ ALIMENTAIRE | Score de Consommation Alimentaire (SCA) | Diversité alimentaire du ménage (HDDS) | hh_s07bq01 (groupes d'aliments) | Ordinale | Nombre de groupes alimentaires consommés sur 7j (0-12) | Sec. 7B | Variable dépendante complémentaire
1 — SÉCURITÉ ALIMENTAIRE | Sécurité alimentaire perçue (FIES) | Score FIES — FAO Food Insecurity Experience Scale | hh_s08q01 à hh_s08q08 | Binaire → Score | Rasch model ou score brut [0-8] → Légère/Modérée/Sévère | Sec. 8 | Variable dépendante principale
1 — SÉCURITÉ ALIMENTAIRE | Sécurité alimentaire perçue (FIES) | Insécurité alimentaire sévère (FIES≥5) | hh_s08q01 à hh_s08q08 | Binaire (0/1) | 1 si score FIES ≥ 5 questions positives | Sec. 8 | Variable dépendante dichotomique (Probit/Logit)
1 — SÉCURITÉ ALIMENTAIRE | Dépenses alimentaires | Part des dépenses alimentaires dans total (%) | Sec.7B + Sec.9 | Continue | Dép. alim. 7j annualisées / Dép. totales × 100 | Sec. 7B + 9 | Indicateur d'accès économique alimentaire
1 — SÉCURITÉ ALIMENTAIRE | Dépenses alimentaires | Dépenses alimentaires par tête (FCFA/jr) | hh_s07bq03 × fréquence / taille ménage | Continue | Dép. alim. totales / taille ménage / 7 | Sec. 7B | Proxy de la sécurité alimentaire économique
2 — PAUVRETÉ & REVENUS | Consommation totale | Dépenses totales par équivalent adulte | Sec. 7B + Sec. 9 (A-F) | Continue | Agrégat officiel de consommation EHCVM (méthode officielle) | Sec. 7-9 | Proxy du niveau de vie / variable dépendante alternative
2 — PAUVRETÉ & REVENUS | Pauvreté monétaire | Statut de pauvreté (seuil national) | Agrégat consommation | Binaire | 1 si dép./éq.adult < seuil pauvreté SN (171 433 FCFA/an 2021) | Sec. 7-9 | Variable de contrôle / analyse croisée
2 — PAUVRETÉ & REVENUS | Sources de revenus | Revenu total du ménage (estimation) | Sec. 5 salaires + Sec. 6 | Continue | Σ revenus salariaux + auto-emploi + transferts + agri | Sec. 5-6 | Déterminant de l'accès économique
2 — PAUVRETÉ & REVENUS | Sources de revenus | Part des transferts dans le revenu | hh_s13q03 / revenu total | Continue [0,1] | Montant transferts reçus / revenu total estimé | Sec. 13 | Mesure de la dépendance aux transferts
2 — PAUVRETÉ & REVENUS | Sources de revenus | Diversification des sources de revenu | Sec. 5-6-13 | Ordinale | Nombre de sources de revenu actives (0-5+) | Sec. 5,6,13 | Indicateur de résilience économique
3 — CAPITAL HUMAIN | Éducation | Niveau d'instruction du chef de ménage | hh_s03q04 (chef de ménage) | Ordinale | Aucun / Primaire / Secondaire / Supérieur | Sec. 3 | Déterminant structurel de la sécurité alimentaire
3 — CAPITAL HUMAIN | Éducation | Taux d'alphabétisation des adultes du ménage | hh_s03q13 | Continue [0,1] | Nb adultes alphabétisés / Nb adultes totaux | Sec. 3 | Proxy du capital humain global
3 — CAPITAL HUMAIN | Santé | Présence d'un membre avec maladie chronique | hh_s04q01 | Binaire (0/1) | 1 si au moins un membre souffre d'une maladie chronique | Sec. 4 | Choc de santé permanent
3 — CAPITAL HUMAIN | Santé | Ratio dépenses santé / dépenses totales | hh_s04q04 / dép. totales | Continue | Dépenses santé 30j × 12 / dépenses annuelles totales | Sec. 4 + 9 | Effet d'éviction alimentaire par les dépenses santé
4 — MÉNAGE & DÉMOGRAPHIE | Composition | Taille du ménage | Sec. 2 (nb de membres) | Continue | Nombre total de membres recensés | Sec. 2 | Économies d'échelle vs. pression alimentaire
4 — MÉNAGE & DÉMOGRAPHIE | Composition | Ratio de dépendance démographique | Sec. 2 | Continue | (Membres <15 + >64) / Membres actifs (15-64) | Sec. 2 | Pression sur les actifs pourvoyeurs
4 — MÉNAGE & DÉMOGRAPHIE | Composition | Sexe du chef de ménage | hh_s02q05 (chef) | Binaire | 0 = Homme / 1 = Femme | Sec. 2 | Dimension genre de l'insécurité alimentaire
4 — MÉNAGE & DÉMOGRAPHIE | Composition | Âge du chef de ménage | hh_s02q04 (chef) | Continue | En années | Sec. 2 | Cycle de vie et stratégies alimentaires
4 — MÉNAGE & DÉMOGRAPHIE | Composition | Présence d'enfants de moins de 5 ans | Sec. 2 | Binaire | 1 si au moins un enfant <5 ans dans le ménage | Sec. 2 | Vulnérabilité nutritionnelle accrue
4 — MÉNAGE & DÉMOGRAPHIE | Statut d'emploi | Statut d'emploi du chef de ménage | hh_s05q04 | Catégorielle | Salarié formel / Informel / Indépendant agricole / Indépendant non-agri / Inactif | Sec. 5 | Stabilité et régularité des revenus
4 — MÉNAGE & DÉMOGRAPHIE | Statut d'emploi | Secteur d'activité principal | hh_s05q10 | Catégorielle | Agriculture / BTP / Commerce / Services / Adm. publique | Sec. 5 | Saisonnalité et vulnérabilité économique
5 — CHOCS & RÉSILIENCE | Chocs subis | Exposition à un choc (12 derniers mois) | hh_s14bq01 | Binaire (0/1) | 1 si le ménage a subi au moins 1 choc | Sec. 14B | Vulnérabilité ex-post
5 — CHOCS & RÉSILIENCE | Chocs subis | Type de choc dominant | hh_s14bq01 | Catégorielle | Choc climatique / Santé / Économique / Sécuritaire / Autre | Sec. 14B | Nature de la vulnérabilité
5 — CHOCS & RÉSILIENCE | Résilience | Indice de richesse / actifs (PCA) | hh_s12q01 à hh_s12q25 | Continue | Score d'axe 1 ACP sur liste d'actifs (méthode DHS) | Sec. 12 | Capacité d'absorption des chocs
5 — CHOCS & RÉSILIENCE | Résilience | Couverture par filets de sécurité | hh_s15q01 | Binaire (0/1) | 1 si bénéficiaire d'un programme de protection sociale | Sec. 15 | Résilience institutionnelle
6 — CONDITIONS DE VIE | Logement | Accès à l'eau potable | hh_s11q04 | Catégorielle → Binaire | 1 si source améliorée (robinet/forage/puits protégé) | Sec. 11 | Lien eau-alimentation-santé
6 — CONDITIONS DE VIE | Logement | Accès à l'assainissement | hh_s11q11 | Catégorielle → Binaire | 1 si toilettes améliorées | Sec. 11 | Conditions hygiène alimentaire
6 — CONDITIONS DE VIE | Logement | Énergie de cuisson | hh_s11q17 | Catégorielle | Gaz / Électricité / Bois / Charbon / Autre | Sec. 11 | Impact sur la qualité de préparation alimentaire
7 — GÉOGRAPHIE & CONTEXTE | Localisation | Milieu de résidence | hh_s01q04 | Binaire | 0 = Urbain / 1 = Rural | Sec. 1 | Déterminant structurel clé
7 — GÉOGRAPHIE & CONTEXTE | Localisation | Région administrative | hh_s01q01 | Catégorielle (14 régions) | Dakar, Thiès, Saint-Louis, Louga, Ziguinchor… | Sec. 1 | Hétérogénéité spatiale de l'insécurité alimentaire
7 — GÉOGRAPHIE & CONTEXTE | Agriculture | Ménage agricole | Sec. 16 | Binaire | 1 si le ménage exploite au moins une parcelle agricole | Sec. 16 | Production propre comme source alimentaire

## Feuil1
Dimension | Variables à retenir | Sections EHCVM utiles
1. Capital humain et démographie | sexe du chef de ménage, âge du chef, taille du ménage, ratio de dépendance, niveau d’instruction, alphabétisation, statut matrimonial, taille des enfants | Section 1 : Identification / contrôle, Section 2 : Composition du ménage, Section Éducation
2. Conditions économiques | statut d’activité, emploi principal, branche d’activité, revenus, transferts, chômage, part du revenu agricole, actifs productifs | Section Emploi / revenu, Section Transferts, Section Agriculture / élevage / pêche, éventuellement Section Microfinance
3. Conditions de vie et accès aux services | type de logement, matériau des murs/toit/sol, eau potable, assainissement, électricité, combustible, possession de biens durables, accès aux services | Section Conditions de vie / habitat / assainissement, Section Biens durables, Section Services de base
4. Sécurité alimentaire et chocs | dépenses alimentaires, consommation alimentaire, score de consommation, stratégies d’adaptation, réduction des portions, inquiétude face à l’alimentation, chocs de prix, choc climatique, perte d’emploi, maladie, endettement | Section 7 : Consommation alimentaire des 7 derniers jours, Section 8 : Sécurité alimentaire, Section Chocs et stratégies de survie

## 🔬 Méthodologie
APPROCHES MÉTHODOLOGIQUES — JUSTIFICATION ET PLAN D'ANALYSE
Méthode | Objectif dans l'étude | Variable(s) impliquée(s) | Logiciel recommandé | Référence clé | Étape | Notes
Score de Consommation Alimentaire (SCA) | Construire la variable dépendante principale d'insécurité alimentaire à partir des données de consommation | Sec. 7B — groupes alimentaires × fréquence × pondération FAO | R (package foodsecurity) / Stata / Python | VAM-WFP (2008), Technical Guidance Sheet | 1 — Construction variables | Groupes : céréales(2), légumineuses(3), légumes(1), fruits(1), viande(4), lait(4), sucre(0.5), huiles(0.5)
Échelle FIES (Rasch Model ou score brut) | Mesurer la sécurité alimentaire perçue selon la méthodologie FAO | Sec. 8 — 8 questions binaires | R (package RM.weights) / Stata / FAO FIES R package | FAO (2016), Voices of the Hungry | 1 — Construction variables | Possible de travailler avec le score brut (0-8) si pas de calibration internationale
Analyse en Composantes Principales (ACP) | Construire l'indice de richesse à partir des actifs du ménage (méthode DHS/Banque Mondiale) | Sec. 12 — liste d'actifs (20+ items binaires/quantitatifs) | R (FactoMineR, psych) / Stata (pca) / Python (sklearn) | Filmer (2001), J. of Human Resources ; Vyas & Kumaranayake (2006) | 1 — Construction variables | Utiliser les 2-3 premiers axes ; standardiser les variables avant
Statistiques descriptives et cartographie | Décrire la prévalence de l'insécurité alimentaire par région, milieu, profil de ménage | Toutes variables construites + variables de stratification | R (ggplot2, sf, tmap) / Stata / QGIS | ANSD (2021), Rapport EHCVM ; PAM Sénégal (2022) | 2 — Analyse descriptive | Obligatoirement pondérer avec hh_weight. Désagréger par région et milieu
Régression Probit / Logit | Identifier les déterminants de l'insécurité alimentaire sévère (variable dichotomique) | Y = FIES sévère (0/1) ; X = variables démographiques, emploi, chocs, actifs, région | R (glm) / Stata (probit, logit) / Python (statsmodels) | Maxwell (1996), World Development ; Headey & Ecker (2013) | 3 — Analyse économétrique | Calculer les effets marginaux. Tester la multicolinéarité (VIF). Robustesse par sous-groupes
Régression MCO / Tobit | Analyser les déterminants du Score de Consommation Alimentaire (variable continue censurée) | Y = SCA ou HDDS ; X = mêmes régresseurs | R (lm, AER::tobit) / Stata (regress, tobit) | Wooldridge (2010), Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data | 3 — Analyse économétrique | Si SCA tronqué en haut, envisager Tobit. Corriger l'hétéroscédasticité (robust SE)
Analyse de clustering (K-means ou CAH) | Identifier des profils-types de ménages vulnérables selon un ensemble de dimensions | Dimensions 1 à 7 du cadre multidimensionnel | R (cluster, factoextra) / Python (sklearn.cluster) | Ward (1963) ; Everitt et al. (2011), Cluster Analysis | 3 — Analyse économétrique | Standardiser les variables. Déterminer k par méthode du coude ou critère de Calinski-Harabasz
Décomposition des inégalités (Shapley / RIF) | Décomposer les inégalités d'insécurité alimentaire entre groupes (rural/urbain, genre) | SCA ou FIES + toutes variables explicatives | Stata (ineqdec0, rifreg) / R (dineq) | Firpo, Fortin & Lemieux (2009), Econometrica | 4 — Analyse avancée (optionnel) | Optionnel selon les résultats préliminaires
Analyse de la pauvreté multidimensionnelle (Alkire-Foster) | Construire un indice de pauvreté multidimensionnelle incluant la dimension alimentaire | Indicateurs des 7 dimensions du cadre | R (MPI package) / Stata (mpi command) / OPHI tools | Alkire & Foster (2011), J. of Public Economics ; OPHI Working Papers | 4 — Analyse avancée (optionnel) | Permet de positionner l'étude dans la littérature internationale sur la pauvreté multidimensionnelle

## 📚 Documentation
BIBLIOGRAPHIE, RESSOURCES & LIENS UTILES
Type | Référence / Titre | Auteur(s) / Source | Année | Lien / URL | Pourquoi consulter ?
DONNÉES | Questionnaire EHCVM 2021 — Sénégal | ANSD / Banque Mondiale | 2021 | https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/5765 | Source de données principale — questionnaire, nomenclatures, métadonnées
DONNÉES | Rapport principal EHCVM 2021 | ANSD | 2022 | https://www.ansd.sn/ressources/publications/EHCVM_2021_Rapport_Final.pdf | Documentation officielle des résultats nationaux et de la méthodologie d'enquête
DONNÉES | Guide EHCVM — Manuel de l'agent recenseur | ANSD / World Bank LSMS | 2021 | https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/5765/download/80152 | Indispensable pour comprendre les questions, les sauts et les définitions
MÉTHODO — SCA | Technical Guidance Sheet — Food Consumption Score | VAM / WFP | 2008 | https://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/manual_guide_proced/wfp197216.pdf | Méthode officielle de calcul du SCA avec pondérations par groupe alimentaire
MÉTHODO — FIES | Voices of the Hungry — FIES Methodology | FAO | 2016 | https://www.fao.org/3/i4830e/i4830e.pdf | Méthode officielle FAO pour l'échelle FIES, modèle de Rasch, calibration
MÉTHODO — FIES | FIES R Package Documentation | FAO Statistics Division | 2020 | https://cran.r-project.org/web/packages/FIES/FIES.pdf | Package R pour calculer le score FIES avec le modèle de Rasch
MÉTHODO — HDDS | Dietary Diversity Score — Guide de terrain | FAO / FANTA | 2011 | https://www.fao.org/3/i1983e/i1983e.pdf | Méthode de calcul du score de diversité alimentaire des ménages (HDDS)
MÉTHODO — ÉCONOMÉTRIE | Determinants of Household Food Security | Maxwell (1996) World Development | 1996 | https://doi.org/10.1016/0305-750X(95)00169-8 | Article fondateur sur les déterminants de la sécurité alimentaire — cadre analytique de référence
MÉTHODO — ÉCONOMÉTRIE | Rethinking Food and Agriculture Nutrition Policies | Headey & Ecker (2013) Global Food Security | 2013 | https://doi.org/10.1016/j.gfs.2013.05.002 | Cadre conceptuel multidimensionnel de la sécurité alimentaire — très cité
MÉTHODO — ÉCONOMÉTRIE | Introductory Econometrics (Wooldridge) | Wooldridge | 2020 | https://www.cengage.com/c/introductory-econometrics-7e-wooldridge/9781337558860/ | Référence pour les modèles MCO, Probit/Logit, Tobit avec données d'enquête
MÉTHODO — ACP | Estimating Wealth Effects Without Expenditure Data | Filmer & Pritchett (2001) Demography | 2001 | https://doi.org/10.1353/dem.2001.0003 | Méthode ACP pour construire l'indice d'actifs — standard DHS/Banque Mondiale
MÉTHODO — ACP | Constructing Socio-Economic Status Indices | Vyas & Kumaranayake (2006) Health Policy & Planning | 2006 | https://doi.org/10.1093/heapol/czl029 | Guide pratique de l'ACP pour indice de richesse, discussion des choix méthodologiques
MÉTHODO — MPI | Counting and Multidimensional Poverty Measurement | Alkire & Foster (2011) J. of Public Economics | 2011 | https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2010.11.006 | Article fondateur de l'approche Alkire-Foster pour la pauvreté multidimensionnelle
CONTEXTE | Profil de la pauvreté au Sénégal 2021 | ANSD | 2022 | https://www.ansd.sn | Données officielles de pauvreté au Sénégal — chiffres de référence pour l'étude
CONTEXTE | Food Security and Nutrition in Senegal | PAM / FAO Sénégal | 2022 | https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000137451/download/ | État des lieux de la sécurité alimentaire au Sénégal — données récentes
CONTEXTE | Plan Sénégal Émergent — Volet Agriculture | Gouvernement du Sénégal | 2014+ | https://www.sec.gouv.sn/sites/default/files/PSE.pdf | Cadre politique — permet de contextualiser les recommandations politiques
OUTILS | R for Data Science (Wickham & Grolemund) | Wickham & Grolemund | 2023 | https://r4ds.hadley.nz/ | Référence pratique pour l'analyse de données en R (tidyverse, ggplot2)
OUTILS | FactoMineR — ACP et analyses multivariées en R | Lê, Josse & Husson | 2008 | https://factominer.free.fr/ | Package R pour l'ACP (indice de richesse) et autres analyses multivariées
OUTILS | Survey package R — Weighted Analysis | Lumley | 2022 | https://r-survey.r-forge.r-project.org/survey/ | Indispensable pour analyser les données EHCVM avec pondérations complexes

## 📅 Planning
CALENDRIER DU PROJET — SYR 2026
Phase | Tâche | Responsable(s) | Date début | Date fin | Statut | Livrables
1 — CADRAGE | Revue bibliographique & définition problématique | Toute l'équipe | 11 mai | 15 mai | ✅ Fait | Bibliographie annotée
1 — CADRAGE | Définition du cadre analytique & des hypothèses | Toute l'équipe | 13 mai | 16 mai | ✅ Fait | Cadre conceptuel validé
1 — CADRAGE | Sélection des sections EHCVM & variables | Toute l'équipe | 14 mai | 17 mai | ✅ Fait | Ce fichier Excel
2 — DONNÉES | Téléchargement & import des données EHCVM 2021 |  | 18 mai | 19 mai | 🔄 En cours | Fichiers Stata/CSV importés
2 — DONNÉES | Nettoyage & validation des données |  | 19 mai | 21 mai | ⏳ À faire | Script de nettoyage documenté
2 — DONNÉES | Construction des variables (SCA, FIES, Indice actifs) |  | 21 mai | 23 mai | ⏳ À faire | Variables construites + tests
3 — ANALYSE | Statistiques descriptives + cartographie |  | 23 mai | 25 mai | ⏳ À faire | Tableaux + cartes régionales
3 — ANALYSE | Analyses économétriques (Probit/MCO) |  | 24 mai | 26 mai | ⏳ À faire | Tableaux de régression
3 — ANALYSE | Analyse de clustering / profils types |  | 25 mai | 26 mai | ⏳ À faire | Dendrogramme + profils
4 — POSTER | Design & mise en page du poster (A1) |  | 26 mai | 27 mai | ⏳ À faire | Fichier poster final (.pdf)
4 — POSTER | Relecture, correction, finalisation | Toute l'équipe | 27 mai | 27 mai | ⏳ À faire
5 — SOUMISSION | Soumission livrables (poster + code + données) |  | 27 mai | 27 mai | ⏳ À faire | Dossier complet soumis
6 — PRÉSENTATION | Préparation présentation orale (5 min) |  | 28 mai | 8 juin | ⏳ À faire | Slides de présentation
6 — PRÉSENTATION | Répétitions & questions anticipées | Toute l'équipe | 5 juin | 9 juin | ⏳ À faire
7 — CÉRÉMONIE | Présentation publique & remise des prix | Toute l'équipe | 10 juin | 10 juin | ⏳ À faire | Poster grand format
🗓️ JALONS OFFICIELS DU SYR 2026
Jalon | Date | Statut
📌 Fermeture des inscriptions | 11 mai 2026 | ✅ Passé
📌 Date limite soumission livrables | 27 mai 2026 | ⚠️ Imminent
📌 Phase d'évaluation par le jury | 28 mai — 8 juin 2026 | ⏳ À venir
📌 Publication des résultats | 9 juin 2026 | ⏳ À venir
📌 Cérémonie de clôture | 10 juin 2026 | ⏳ À venir

## 👥 Équipe
COMPOSITION DE L'ÉQUIPE & RÉPARTITION DES RÔLES
Membre | Prénom Nom | Email | Téléphone | Rôle principal | Tâches assignées | Notes
M1
M2
RÉPARTITION DES TÂCHES SUGGÉRÉE
Tâche | Description | Outil | Compétence requise
Collecte/nettoyage données | Import EHCVM, nettoyage, gestion des valeurs manquantes, pondérations | R / Stata | Solide en gestion données
Construction variables | SCA, FIES, Indice actifs (ACP), variables démographiques | R / Stata / Python | Compréhension des indicateurs FAO
Analyses économétriques | Probit/Logit, MCO, clustering, décompositions | R / Stata | Bases économétrie
Visualisation & poster | Cartes, graphiques, mise en page poster A1 | R ggplot2 / PowerPoint / Canva | Sens du design & communication

## 📝 Journal de bord
JOURNAL DE BORD — À REMPLIR AU FUR ET À MESURE
📌 Instructions : Notez ici chaque session de travail (date, avancée, problèmes rencontrés, décisions prises). Cela vous aidera lors de la présentation orale et pour la section 'Méthodologie' du poster.
Date | Membre(s) présent(s) | Tâches réalisées | Résultats / Décisions | Problèmes rencontrés | Prochaine étape

## ✅ Checklist livrables
CHECKLIST — LIVRABLES ATTENDUS & CRITÈRES D'ÉVALUATION
Livrable | Description | Format | Deadline | Responsable | Statut
Poster scientifique A1 | Poster présentant : titre, intro, données, méthode, résultats, conclusion, références | PDF + version imprimable | 27 mai 2026 |  | ⬜ À faire
Code de traitement | Scripts commentés de nettoyage, construction variables, analyses | R / Stata / Python | 27 mai 2026 |  | ⬜ À faire
Base de données traitée | Fichier de données final avec variables construites | .dta / .csv | 27 mai 2026 |  | ⬜ À faire
Présentation orale (5 min) | Slides de soutenance pour la cérémonie du 10 juin | PowerPoint / PDF | 9 juin 2026 |  | ⬜ À faire
CRITÈRES D'ÉVALUATION DU JURY (SYR 2026)
Critère | Description officielle | Points clés à soigner | Poids estimé | Notre niveau actuel | Actions à mener
Rigueur analytique | Pertinence de la méthodologie statistique employée | SCA et FIES bien calculés, modèles économétriques appropriés, pondérations appliquées | ★★★★★ |  | Valider les constructions de variables avec les guides FAO/WFP
Pertinence du sujet | Intérêt et actualité de la problématique traitée | Ancrer le sujet dans le contexte sénégalais, citer données récentes, lier au PSE/ODD2 | ★★★★☆ |  | Ajouter une accroche avec statistiques actuelles FAO/PAM Sénégal
Clarté du poster | Lisibilité, organisation visuelle, qualité des graphiques | Hiérarchie visuelle claire, graphiques épurés, palette cohérente, police lisible à 1m | ★★★★☆ |  | Tester la lisibilité à distance. Éviter les tableaux complexes sur poster
Profondeur des conclusions | Richesse des enseignements tirés et qualité des recommandations | Recommandations politiques concrètes et réalistes, limites de l'étude mentionnées | ★★★★★ |  | Structurer les recommandations par type d'acteur (État, collectivités, PAM)
Communication orale | Qualité de la présentation et capacité à répondre aux questions | Structure claire en 5 min, maîtrise du sujet, réponses aux questions techniques | ★★★★☆ |  | Préparer des réponses aux questions sur les choix méthodologiques

## 🗃️ Données & Variables
DICTIONNAIRE DES VARIABLES EHCVM À EXTRAIRE
Variable EHCVM | Section | Libellé de la question | Type | Modalités / Plage | Variable construite associée | Traitement requis | Priorité
hh_weight | Sec. 1 | Poids de sondage du ménage | Numérique continu | Positif | Utilisé dans TOUTES les analyses | Pondérer TOUTES les estimations | CRITIQUE
hhid | Sec. 1 | Identifiant unique du ménage | Chaîne | Unique | Clé de jointure entre sections | Vérifier unicité | CRITIQUE
s01q01 | Sec. 1 | Région | Catégorielle | 1-14 (14 régions du Sénégal) | Variable de stratification géographique | Recoder en libellés | ESSENTIELLE
s01q04 | Sec. 1 | Milieu de résidence | Binaire | 1=Urbain / 2=Rural | Variable de stratification milieu | Recoder 1=Urbain, 0=Rural | ESSENTIELLE
s02q02 | Sec. 2 | Lien de parenté avec le chef | Catégorielle | 1=Chef… | Identifier le chef de ménage | Isoler le chef (s02q02==1) | ESSENTIELLE
s02q04 | Sec. 2 | Âge du membre | Numérique entier | 0-120 | Taille du ménage, ratio dépendance | Vérifier valeurs aberrantes | ESSENTIELLE
s02q05 | Sec. 2 | Sexe du membre | Binaire | 1=Masculin / 2=Féminin | Sexe du chef, composition genre | Recoder chef seul | ESSENTIELLE
s03q04 | Sec. 3 | Niveau d'instruction atteint | Ordinale | 0=Aucun à 6=Supérieur | Niveau instruction chef de ménage | Filtrer sur chef de ménage | IMPORTANTE
s03q13 | Sec. 3 | Peut lire et écrire ? | Binaire | 1=Oui / 2=Non | Taux alphabétisation adultes ménage | Agréger par ménage (adultes ≥15) | IMPORTANTE
s04q01 | Sec. 4 | Souffre d'une maladie chronique ? | Binaire | 1=Oui / 2=Non | Indicateur choc santé permanent | Agréger : 1 si au moins 1 membre | IMPORTANTE
s04q04 | Sec. 4 | Montant dépenses santé 30 derniers jours | Numérique | FCFA | Ratio dépenses santé | Annualiser (×12), agréger par ménage | IMPORTANTE
s04q05 | Sec. 4 | Dispose d'une assurance maladie ? | Binaire | 1=Oui / 2=Non | Couverture santé | Agréger par ménage | COMPLÉMENTAIRE
s05q04 | Sec. 5A | Situation principale dans l'activité | Catégorielle | 1-7 | Statut emploi chef de ménage | Filtrer sur chef ; regrouper catégories | IMPORTANTE
s05q10 | Sec. 5B | Branche d'activité principale | Catégorielle | Nomenclature ISIC | Secteur d'activité chef | Filtrer sur chef ; regrouper en 5-6 catégories | IMPORTANTE
s05q22 | Sec. 5B | Salaire/revenu mensuel emploi principal | Numérique | FCFA | Revenu salarial | Annualiser (×12) ; traiter valeurs manquantes (inactifs=0) | IMPORTANTE
s07bq01 | Sec. 7B | Code produit alimentaire | Catégorielle | Nomenclature EHCVM | SCA, HDDS, dépenses alimentaires | Mapper sur groupes FAO (8 groupes SCA) | CRITIQUE
s07bq02 | Sec. 7B | Quantité consommée (unité) | Numérique | Selon unité | Apport calorique (si conversion) | Convertir en grammes avec table EHCVM | CRITIQUE
s07bq03 | Sec. 7B | Valeur monétaire consommée (7j) | Numérique | FCFA | Dépenses alimentaires totales | Annualiser (×52) | CRITIQUE
s07bq04 | Sec. 7B | Source principale d'approvisionnement | Catégorielle | 1=Achat… | Source alimentaire (achat/prod propre/don) | Recodage en 3 catégories | IMPORTANTE
s07bq06 | Sec. 7B | Nombre de jours de consommation (7 derniers jours) | Entier | 0-7 | Score de Consommation Alimentaire (fréquence) | Variable clé pour calcul SCA | CRITIQUE
s08q01 | Sec. 8 | Vous a-t-il manqué de nourriture ? (FIES1) | Binaire | 1=Oui / 2=Non | Score FIES | 8 questions binaires à agréger | CRITIQUE
s08q02 | Sec. 8 | Incapable de manger aliments sains ? (FIES2) | Binaire | 1=Oui / 2=Non | Score FIES |  | CRITIQUE
s08q03 | Sec. 8 | Peu varié dans alimentation ? (FIES3) | Binaire | 1=Oui / 2=Non | Score FIES |  | CRITIQUE
s08q04 | Sec. 8 | Sauté un repas ? (FIES4) | Binaire | 1=Oui / 2=Non | Score FIES |  | CRITIQUE
s08q05 | Sec. 8 | Moins mangé que nécessaire ? (FIES5) | Binaire | 1=Oui / 2=Non | Score FIES |  | CRITIQUE
s08q06 | Sec. 8 | Affamé sans manger ? (FIES6) | Binaire | 1=Oui / 2=Non | Score FIES |  | CRITIQUE
s08q07 | Sec. 8 | Journée entière sans manger ? (FIES7) | Binaire | 1=Oui / 2=Non | Score FIES |  | CRITIQUE
s08q08 | Sec. 8 | N'a pu nourrir les enfants ? (FIES8) | Binaire | 1=Oui / 2=Non | Score FIES | Recoder Oui=1, Non=0 ; sommer = score brut [0-8] | CRITIQUE
s12q01 - s12q25 | Sec. 12 | Actifs du ménage (liste de biens durables) | Binaire + Quantité | 0/1 + nombre | Indice de richesse (ACP) | Standardiser et appliquer ACP sur variables binaires | IMPORTANTE
s14bq01 | Sec. 14B | Type de choc subi | Catégorielle | 1=Sécheresse… | Exposition aux chocs | Créer dummies par type de choc | COMPLÉMENTAIRE
s14bq05 | Sec. 14B | Stratégie d'adaptation adoptée | Catégorielle | Liste | Score de stratégies d'adaptation (CSI) | CSI optionnel | COMPLÉMENTAIRE
s11q04 | Sec. 11 | Source d'eau potable principale | Catégorielle | 1-10 | Accès eau améliorée | Recoder : 1 si source améliorée (JMP) | IMPORTANTE
s11q11 | Sec. 11 | Type de toilettes | Catégorielle | 1-8 | Accès assainissement amélioré | Recoder selon critères JMP OMS/UNICEF | IMPORTANTE
s11q17 | Sec. 11 | Énergie principale de cuisson | Catégorielle | 1-6 | Énergie propre de cuisson | Recoder propre(gaz/élec) vs. biomasse | COMPLÉMENTAIRE

## 📈 Résultats
TABLEAU DE BORD DES RÉSULTATS — À REMPLIR PAR L'ÉQUIPE
📌 Remplissez ce tableau au fur et à mesure que vous produisez vos résultats. Il servira de base pour la rédaction du poster.
STATISTIQUES DESCRIPTIVES
Indicateur | Unité | Résultat | IC 95% / p-value | Comparaison litté. | Interprétation
Prévalence insécurité alimentaire sévère (FIES≥5) | % ménages
Prévalence SCA faible (<28) | % ménages
Score SCA moyen national | Score [0-112]
Score FIES moyen national | Score [0-8]
Diversité alimentaire moyenne (HDDS) | Groupes [0-12]
Prévalence par milieu (urbain/rural) | % par strate
Région avec insécurité alimentaire la plus élevée | Nom région
Taux de ménages pauvres (seuil national) | % ménages
DÉTERMINANTS (MODÈLE PROBIT)
Indicateur | Unité | Résultat | IC 95% / p-value | Comparaison litté. | Interprétation
Effet du milieu rural sur FIES sévère | Effet marginal
Effet du niveau d'instruction du chef | Effet marginal
Effet d'un choc sur l'insécurité alimentaire | Effet marginal
Effet de la taille du ménage | Effet marginal
Pseudo-R² du modèle | [0,1]
Nombre d'observations | N
INDICE DE RICHESSE (ACP)
Indicateur | Unité | Résultat | IC 95% / p-value | Comparaison litté. | Interprétation
Variance expliquée par l'axe 1 | % variance
Corrélation indice richesse - SCA | Corrélation
Corrélation indice richesse - FIES | Corrélation